韶关市“一网五点”扩面工作实施方案

为准确研判全市就业形势，全面了解全市就业失业动态，及时掌握劳动力资源变化与匹配情况，根据省人社厅《关于开展我省“一网五点”扩面工作的通知》（粤人社函[2015]338号）要求，结合我市实际，制定本实施方案。

一、目标任务

至2015年三季度，实现全市企业用工定点监测由212家扩面到700家（附件1）、行政村农村劳动力转移就业情况监测由6家扩面到70家（附件2）、民办中介机构供求状况监测由0家扩面到4家（附件3）。

二、工作原则

（一）样本选择具有代表性的原则

在确定监测企业样本时，要按照当地企业分布特点、企业所有制结构和相应比例，选择在本地经济发展和就业状况具有代表性的行业，所收集的数据能客观真实反映所选择行业、企业的情况，同时要与其他相关统计数据相互加以验证，确保各监测对象在当地具有一定的代表性。

（二）样本分布具有合理性的原则

（1）地区分布均衡。根据各县（市、区）当前经济状况，综合现有监测企业样本的基础上，结合本辖区从业人员数量和GDP总量占全市总量的比重进行扩面后的监测企业样本数量分配。

（2）行业分布均衡。根据各县（市、区）重点行业发展情况，按照制造业企业不超过60%、中小微企业数量不低于70%、国有企业不超过30%的比例原则，由各县（市、区）确定本辖区监测企业样本选择范围。

（3）用工分布均衡。在原有监测样本中大中型企业较多的基础上，参考统计和工商部门数据，通过全市总量控制的方式，适度增加中小微企业类型（用工规模位于50-300人区间），提高监测数据的代表性。

三、工作步骤

（一）样本选取阶段（2015年3月-4月底）。各县（市、区）要根据市下达的各类扩面任务指标，精心组织，结合辖区的实际合理挑选样本，部署扩面具体事项，提前做好样本选取的各项准备工作。

（二）样本筛查阶段（2015年5月-6月底）。各县（市、区）将本地选取的用工企业、行政村和民办中介机构新增样本监测名单报市局，由市局初选后统一汇总，上报省厅筛选并确定各类监测样本。

（三）系统录入阶段（2015年7月-8月底）。在省厅确定我市各类样本后，由各县（市、区）负责将各自的样本基本信息录入省厅动态直报系统，同时加强对数据的后期挖掘利用。

（四）正式上报阶段（2015年9月初）。正式通过省厅动态直报系统，开始上报数据。

四、工作要求

（一）切实加强组织领导。为确保我市“一网五点”扩面工作的全面完成，市人社局成立由分管就业工作的局领导为组长，局就业促进科、市人才局、市就业局分管领导为副组长的扩面工作领导小组。各县（市、区）也要高度重视，进一步提高认识，成立相应机构，主要同志要亲自抓，分管领导要靠前指挥，指定牵头落实单位，明确各部门职责和完成时限，及时将扩面任务部署并抓好落实。各县（市、区）负责该项工作的主要人员名单（附件7）请于3月12日前报市局。

（二）合理选定监测样本。各县（市、区）要根据市下达的“一网五点”扩面任务指标，强化组织发动和业务培训，确保所选择的企业监测点符合相应的比例和条件，并在当地的行业中具有代表性。各县（市、区）选择的企业用工监测名单（附件4）、行政村农村劳动力转移就业情况监测名单（附件5）、民办职介机构供求状况监测名单（附件6），请于4月8日前报市局。

（三）正确把握监测方式。对监测企业的数据采集方式：要召开监测点企业座谈会，确定企业联络员，定期掌握企业的生产经营、用工和岗位变化等情况，对采集的数据及时汇总和对比分析，特别是对增减员数量大的监测企业，要分析增减员的具体数量、幅度及影响程度；对监测企业因生产经营、企业转产、技术革新或产业结构调整等造成增减员量大的情况时，在监测报告和报表中要特别说明。在监测期内，如原确定的监测企业因破产、关闭等原因无法继续监测，可报市局后从重点监测对象中删除，重新按要求补充新的监测对象，并在监测报告和统计报表中说明。

（四）实行专人专报制度。各县（市、区）要高度重视监测直报工作，指定熟知业务和经办流程的骨干，负责本地各监测点信息的统筹协调、收集、分析、审核和专报工作，于每季度终了后7个工作日内撰写监测报告上报市局。就业失业动态监测企业报告的主要内容包括：企业从业人员增减变化，对监测指标变化原因进行分析，提出解决问题的政策措施及建议。

（五）认真落实监测经费。“一网五点”扩面监测工作经费，可由各县（市、区）根据市下达的目标任务，按照《广东省省级促进就业专项资金使用管理办法》的通知（粤财社〔2014〕188号）向同级财政申请，用于在开展各项监测工作时的业务培训、监测人员交通和通讯补贴等支出。

（六）建立定期通报制度。各县（市、区）“一网五点”扩面监测的上报情况，由市统一按半年进行考核通报，具体内容包括上报时间、数据质量、数据分析等内容。

联 系 人：甘苏佳  李文晖；

联系电话：0751--8728125；传真：0751--8728125 ；

邮箱sgjyj1234567@126.com

附件: 1.韶关市700家企业用工定点监测任务表

2.韶关市70个行政村监测任务表

3.韶关市4家民办中介机构供求状况监测任务表

4.   县（市、区）企业用工定点监测名单

5.   县（市、区）行政村农村劳动力转移就业情况监测名单

6.   县（市、区）民办职介机构供求状况监测名单

7.   县（市、区）“一网五点”监测工作联系人员名单

附件1：

韶关市700家企业用工定点监测扩面任务表（季报）

| 序号 | 县（市、区） | 监测企业任务（家） | 其 中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二产业 | 第三产业 |
| 1 | 武江区 | 80 | 32 | 48 |
| 2 | 浈江区 | 85 | 35 | 50 |
| 3 | 曲江区 | 85 | 35 | 50 |
| 4 | 南雄市 | 70 | 22 | 48 |
| 5 | 始兴市 | 60 | 28 | 32 |
| 6 | 新丰市 | 50 | 20 | 30 |
| 7 | 翁源市 | 50 | 20 | 30 |
| 8 | 仁化市 | 50 | 20 | 30 |
| 9 | 乳源市 | 50 | 20 | 30 |
| 10 | 乐昌市 | 60 | 28 | 32 |
| 11 | 莞韶园区 | 60 | 28 | 32 |
| 合计 |  | 700 | 288 | 412 |

备注：以上企业用工定点监测数据由各县（市、区）负责就业失业动态监测的统计人员于每季度最后一个月1号到25号填报业务系统。

附件2

| 韶关市70个行政村劳动力转移就业情况监测任务表（季报） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市、区） | 6个监测样本数量 | 70个监测样本任务 |
| 1 | 武江区 | 0 | 5 |
| 2 | 浈江区 | 0 | 5 |
| 3 | 曲江区 | 0 | 5 |
| 4 | 南雄市 | 1 | 9 |
| 5 | 始兴市 | 1 | 7 |
| 6 | 新丰市 | 1 | 8 |
| 7 | 翁源市 | 1 | 8 |
| 8 | 仁化市 | 1 | 7 |
| 9 | 乳源市 | 1 | 7 |
| 10 | 乐昌市 | 0 | 9 |
| 11 | 莞韶园区 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 6 | 70 |

备注：以上行政村劳动力转移就业情况监测数据由各县（市、区）负责就业失业动态监测的统计人员于每季度最后一个月1号到25号填报业务系统。

附件3

韶关市4家民办中介机构供求状况监测任务表（月报）

| 序号 | 县（市、区） | 4家民办中介机构任务数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 武江区 | 0 |
| 2 | 浈江区 | 4 |
| 3 | 曲江区 | 0 |
| 4 | 南雄市 | 0 |
| 5 | 始兴市 | 0 |
| 6 | 新丰市 | 0 |
| 7 | 翁源市 | 0 |
| 8 | 仁化市 | 0 |
| 9 | 乳源市 | 0 |
| 10 | 乐昌市 | 0 |
| 11 | 莞韶园区 | 0 |
| 合计 | 4 |  |

备注：民办中介机构数据由市人才局负责上报的统计人员于每月25号之前填报业务系统。

附件4

企业用工定点监测名单

| 序号 | 用工定点监测企业名称 | 企业性质 | 所属行业 | 所属产业 | 联系人 | 联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、企业性质：国有企业 集体企业 股份合作企业 联营企业 有限责任公司 股份有限公司 私营企业 港、澳、台商投资企业     外商投资企业  个体经营 机关 事业 其他 ；

2、所属行业： 农林牧渔业 采掘业 制造业 电力、煤气及水的生产和供应业 建筑业 交通运输、仓储及和邮电通信业 信息传输、计算机服务和软件业 批发和零售业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 租赁和商务服务业 科学研究、技术服务业和地质勘查业 水利、环境和公共设施管理业 居民服务和其他服务业、教育 卫生、社会保障和公共设施管理 文化、体育和娱乐业 公共管理和社会组织 国际组织 其他（其中为第一产业、、、、为第二产业，其余均为第三产业）；

3、填好请将电子版发送到邮箱：sgjyj1234567@126.com  ；

附件5

行政村农村劳动力转移就业情况监测名单

| 序号 | 行政村农村劳动力转移就业情况监测 | 联系人 | 联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：1、填好请将电子版发送到邮箱：sgjyj1234567@126.com ；

附件6

民办职介机构供求状况监测名单

| 序号 | 民办职介机构供求状况监测 | 联系人 | 联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：填好请将电子版发送到邮箱：sgjyj1234567@126.com

附件7

“一网五点”监测工作联系人员名单

|  |  | 姓 名 | 职 务 | 办公电话 | 移动电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分管领导 |  |  |  |  |  |  |
| 工作 人员 | 企业用工定点监测 |  |  |  |  |  |
|  | 行政村农村劳动力转移就业情况监测 |  |  |  |  |  |
|  | 民办中介机构供求状况监测 |  |  |  |  |  |

备注：填好后请传真至0751-8728125，电子版发送至邮箱：sgjyj1234567@126.com